****

 **МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Skill Management Plan**

**III** **Региональный Чемпионат Мурманской области**

**«Молодые профессионалы» WSR 2017**

**29 Парикмахерское искусство**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2017 г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований (этого до C -4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* C –1 = за 1 дня до соревнований
* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE – Технический эксперт
* EC – эксперт компатриот

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C-2** | **C-1** | **C 1** | **C 2** | **C 3** | **C+1** | **C+2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 17.12.2017 | 18.12.2017 | **19.12.2017** | **20.12.2017** | **21.12.2017** | **22.12.2017** | **23.12.2017** |
| **воскресенье** | **понедельник** | **вторник** | **среда** | **четверг** | **пятница** | **суббота**  |
| **День подготовки к соревнованиям.****Церемония открытия** | **Соревновательные дни** | **Церемония закрытия.****День после соревнований** |

|  |
| --- |
| **День C-2****Воскресенье 26.11.2017** (день 1 из 6) |
| **Время** | **Действие** | **Участники** | **Подпись ответственного** |
| **09.00 – 20.00** | **Установка оборудования в соответствии с ИЛ. Подготовка к соревнованиям**  | Организаторыплощадки +DCE+ТЕ |  |
| **10.00 – 19.00** | **Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны** | Застройщик + организаторы площадки |  |
| **14.00 – 16.00** | **Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. Электрика и водоснабжение.** |  (DCE) + ТЕ организаторыплощадки |  |
| **10.00 – 12.00** | **Оснащение комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.**  | (DCE) + ТЕ организаторыплощадки |  |
| **12.00-13.00** | **Готовность комнаты экспертов с полным оснащением и подключением орг. техники** | Организаторыплощадки + ТЕ |  |
| Конкретика |
| **09.30** | **Сверка площади соревновательной зоны и подсобных помещений компетенции****Сверка распределения зон вход/выход на площадку** | (DCE) + ТЕ организаторыплощадки |  |
| **10.00** | **Установка и подключение оборудования** | (DCE) + ТЕ организаторыплощадки |  |
| **12.00 – 20.00** | **Устранение неполадок, решение возможных проблем**  | (DCE) + ТЕ организаторыплощадки |  |

|  |
| --- |
| **день C-1** **Понедельник 18. 12.17**(день 2 из 6) |
| **время** | **действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **08.00 – 20.00** | **Заезд и регистрация участников. Встреча DCE с организатором конкурсной площадки. Знакомство с инженером по ТБ****Готовность комнаты экспертов с полным оснащением и подключением орг. техники** | СЕ + (DCE) + ТЕ организаторы площадки |  |
| **12.00 – 13.00** | **Церемония открытия** |  |  |
| **14.00-21.00** | **Встреча экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Обсуждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников.**  | SMT + все эксперты |  |
| **16.30-19.00** | **Встреча и регистрация участников на площадке. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате.** | СЕ + (DCE) + ТЕ эксперты и участники |  |
| Конкретика  |
|  |  |  |  |
| 8.00 - 8.15 | **Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.** | ТЕ + организаторы площадки |  |
| 8.15 - 8.30 | **Проверка оснащения склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ.** | СЕ + (DCE) + организаторы площадки |  |
| 8.30 - 9.00 | **Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение.** | СЕ + (DCE) + ТЕ, организаторы площадки |  |
| 14.00 - 14.30 | **Встреча экспертов РЧ на площадке соревнований. Знакомство экспертов. Представление СЕ для всех экспертов.** | СЕ + SMT |  |
| 14.30 - 16.00 | **Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности, обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоксов. Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может быть использовано). Обсуждение КЗ и 30% изменений.** | SMT + все эксперты |  |
| 16.00 - 16.30 | **Ужин**  | Все |  |
| 16.30 - 17.30 | **Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований.** | ТЕ |  |
| 17.30 - 19.00 | **Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. Правила конкурса, объяснение модулей, оценка и распределение модулей. Тестирование оборудования соревнований.** | TE+SMT+ все эксперты |  |
| 19.00 - 20.00 | **Распределение групп судей на С1. Сверка данных в CIS. Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС. Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для C1 .** | СЕ + SMT + все эксперты |  |
| 20.00 - 21.00 | **CIS - подготовка системы** | СЕ + (DCE) + эксперты |  |

|  |
| --- |
| **день C 1** **Вторник 19.12.17** (день3 из 6) |
| **Время** | **Действие** | **Участники** | **Подпись ответственного** |
| **08.40 – 9.00** | **Прибытие СЕ+ DCE, экспертов.** | CE + DCE, эксперты |  |
| **09.00 - 13.30** | **Обучение экспертов.**  **Обсуждение КЗ и 30% изменений.** **Тестирование экспертов.** **Подготовка оценочных листов.** | SMT + все эксперты |  |
| **13.00 - 13.40** | **Обед** | **Все** |  |
| **13.40 - 14.00** | **Прибытие СЕ+ DCE, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности.** | CE + DCE, участники, эксперты |  |
| **14.00 - 14.15** | **Общение с участниками** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **14.15 - 19.15** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **14.15 - 14.35** | **Подготовка к Модулю А** | SMT + все эксперты |  |
| **14.35 - 17.35** | **World Skills Competition открыто для публики** |  |  |
| **17.40 - 19.00** |  **Ужин** | Все |  |
| **18.45 - 19.30** | **CIS** | CE + DCE |  |
| **Конкретика** |
| **09.00 - 13.30** | **Обучение экспертов.**  **Обсуждение КЗ и 30% изменений.** **Тестирование экспертов.** **Подготовка оценочных листов.** | SMT + все эксперты |  |
| **13.00 - 14.00** | **Обед** | **Все** |  |
| **14.00 - 14.15** | **Общение с участниками** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **14.15 - 14.35** | **Подготовка к модулю А "Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием". Получение задания, вопросы к эксперту.** **Жеребьевка - модуль А «Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием».** **Подготовка конкурсантом рабочего места.** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **14.35 - 17.35** | **World Skills Competition открыто для публики** |  |  |
| **14.35 - 17.35** | **Старт - модуль А «Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием» (3 часа)** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **17.35 - 17.40** | **Стоп - модуль А + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **17.40 - 18.40** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **17.40 - 19.00** | **Ужин** | Все  |  |
| **18.40 - 19.15** | **Фотосессия** | ТЕ |  |
| **18.45 - 19.30** | **Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS. Проверка готовности для С 2.****оценок в CIS. Проверка готовности для С2.** | SMT + все эксперты |  |

|  |
| --- |
| **день C 2** **Среда 20.12.17 (день 4 из 6)** |
| **Время****емя** |  **Действие** | **Участники** | **Подпись ответственного** |
| **09.20 - 09.35** | **Общение с участниками** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **09.35 - 17.15** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **09.35 - 09.55** | **Подготовка к Модулю В** | SMT + все эксперты |  |
| **09.55 - 15.35** | **WorldSkills соревнование открыто для публики** |  |  |
| **13.15 - 14.45** | **Обед** | все |  |
| **14.45 - 15.05** | **Подготовка к Модулю С (1 этап)** | SMT + все эксперты |  |
| **17.15 - 19.00** | **CIS** | СЕ + + DCE |  |
|  |  |  |  |
|  | **Конкретика** |  |  |
| **09.00 - 09.20** | **Прибытие СЕ**+ DCE**, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности.** | CE + DCE, участники, эксперты |  |
| **09.20 - 09.35** | **Общение с участниками.** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **09.3 5- 09.55** | **Подготовка к модулю В «Женская салонная стрижка с окрашиванием». Получение задания, вопросы к эксперту.** **Жеребьевка - модуль В «Женская салонная стрижка с окрашиванием».** **Подготовка конкурсантом рабочего места.** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **09.55 - 13.10** | **World Skills Competition открыто для публики** |  |  |
| **09.55 - 13.10** | **Старт - модуль В «Женская салонная стрижка с окрашиванием» (3 часа 15 мин)** | СЕ, участники, эксперты  |  |
| **13.10 - 13.15** | **Стоп - модуль А + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **13.15 - 14.15** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **13.15 - 14.45** | **Обед**  | Все |  |
| **14.15 - 14.45** | **Фотосессия** | ТЕ |  |
| **14.45 - 15.05** | **Подготовка к модулю С "Женская укладка волос холодным способом с использованием****постижёрных накладок, с неизвестным показателем. 1 этап".** **Получение задания, вопросы к эксперту.** **Жеребьевка - модуль С "Женская укладка волос холодным способом с использованием постижёрных накладок, с неизвестным показателем. 1 этап"****Подготовка конкурсантом рабочего места.****постижёрных накладок, с неизвестным показателем.". Подготовка конкурсантом рабочего места** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **15.05 - 15.35** | **World Skills Competition открыто для публики** |  |  |
| **15.05 - 15.35** | **Старт - модуль С "Женская укладка волос холодным способом с использованием постижёрных накладок, с неизвестным показателем. 1 этап" (30 мин)** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **15.35 - 15.40** | **Стоп - модуль С (1 этап) + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **15.40 - 16.40** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **16.45 - 17.15** | **Фотосессия** | ТЕ |  |
| **16.00 – 18.15** | **Ужин** | Все |  |
| **17.15 - 19.00** | **Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок и внесение в CIS.** | СЕ + SMT  |  |

|  |
| --- |
| **день C 3** **Четверг 21.12.17 (день 4 из 6)** |
| **Время****емя** |  **Действие** | **Участники** | **Подпись ответственного** |
| **09.20 - 09.35** | **Общение с участниками** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **09.35 - 14.10** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **09.35 - 09.55** | **Подготовка к Модулю С (2 этап)** | SMT + все эксперты |  |
| **09.55 - 13.05** | **WorldSkills соревнование открыто для публики** |  |  |
| **10.10 - 11.10** | **Обед** | ВСЕ |  |
| **11.25 - 11.45** | **Подготовка к модулю D** |  |  |
| **14.10 - 17.00** | **CIS** | СЕ + + DCE |  |
|  |  |  |  |
|  | **Конкретика** |  |  |
| **08.00 - 09.00** | **Прибытие СЕ + DCE, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности.** | CE + DCE, участники, эксперты |  |
| **09.00 - 09.15** | **Общение с участниками.** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **09.15 - 9.25** | **Подготовка к модулю С "Женская укладка волос холодным способом с использованием****постижёрных накладок, с неизвестным показателем. 2 этап".** **Получение задания, вопросы к эксперту.** **Жеребьевка - модуль С "Женская укладка волос холодным способом с использованием постижёрных накладок, с неизвестным показателем. 2 этап"****Подготовка конкурсантом рабочего места.** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **09.25 - 10.05** | **World Skills Competition открыто для публики** |  |  |
| **09.25 - 10.05** | **Старт -**  **модуль С "Женская укладка волос холодным способом с использованием постижёрных накладок, с неизвестным показателем. 2 этап" (40 минут)** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **10.05 - 10.10** | **Стоп - модуль С (2 этап) + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **10.10 - 11.10** | **Обед** | Участники, эксперты |  |
|  **10.10 - 11.10** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **11.10 - 11.25** | **Общение с участниками.** |  |  |
| **11.25 - 11.45** | **Подготовка к модулю D "Мужская традиционная стрижка по фотографии". Получение задания, вопросы к эксперту.** **Жеребьевка - модуль D «Мужская традиционная стрижка по фотографии».****Подготовка конкурсантом рабочего места.** | СЕ+ DCE, участники, эксперты |  |
| **11.45 - 13.05** | **World Skills Competition открыто для публики** |  |  |
| **11.45 - 13.05** | **Старт -**  **модуль D «Мужская традиционная стрижка по фотографии» (1 час 20 мин)** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **13.05 - 13.10** | **Стоп - модуль D + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **13.10 - 14.10** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **14.10 - 14.40** | **Обед** | Эксперты |  |
| **14.10 - 14.30** | **Фотосессия** | ТЕ |  |
| **14.10 - 15.30** | **Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок и внесение в CIS.Подписание протокола заседания.** | СЕ + все эксперты |  |
| **15.30 - 17.00** | **Оформление всей документации РЧ 2017. Сдача результатов в дирекцию чемпионата. Подписание протокола заседания.** | CE + DCE + TE |  |

|  |
| --- |
| **день C+1****Пятница 22.12.17 (день 5 из 6)** |
| **Время** |  **Действие** | **Участники** | **Подпись ответственного** |
| **15.00** | **Церемония закрытия** | ВСЕ |  |