## Лист1
План работы площадки
Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс
Мурманской области
Компетенция: Программные решения для бизнеса (Юниоры)
С-2 подготовительный день 06.12.2019
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Регистрация экспертов на площадке. Знакомство | Эксперты
9:00 | - | 9:30 | 0:30 | Инструктаж по технике безопасности и охране труда | Эксперты
9:30 | - | 11:00 | 1:30 | Инструктаж по работе на чемпионате | Эксперты
11:00 | - | 11:30 | 0:30 | Распределение ролей и полномочий экспертов | Эксперты
11:30 | - | 12:00 | 0:30 | Обед | Эксперты
15:00 | - | 17:00 | 2:00 | Ознакомление с конкурсным заданием и критериями оценки | Эксперты
17:00 | - | 17:30 | 0:30 | Формирование групп экспертов по оценке | Эксперты
17:30 | - | 18:00 | 0:30 | Блокировка схемы оценки в CIS. Подписание схемы оценки | Эксперты
С-1 подготовительный день 07.12.2019
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
13:00 | - | 13:15 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке. Регистрация участников на площадке | Эксперты, участники
13:15 | - | 13:45 | 0:30 | Приветственное слово. Инструктаж по технике безопасности и охране труда | ГЭ, Участники
13:45 | - | 14:15 | 0:30 | Жеребьевка, проверка оборудования участников | Участники
14:15 | - | 16:15 | 2:00 | Знакомство участников с рабочими местами. Проверка сетевых ресурсов | Участники
16:15 | - | 16:45 | 0:30 | Заполнение и подписание протоколов и ведомостей | Участники
С1 соревновательный день 08.12.2019
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
9:00 | - | 9:10 | 0:10 | Брифинг. Вопросы экспертам | Эксперты, участники
9:10 | - | 9:25 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 1). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, участники
9:25 | - | 10:10 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 1) | Участники
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | Перерыв | Участники
10:25 | - | 11:10 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 1, продолжение) | Участники
11:10 | - | 11:25 | 0:15 | Перерыв | Участники
11:25 | - | 11:55 | 0:30 | Выполнение задания (сессия 1, продолжение) | Участники
11:55 | - | 12:00 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы участников | Эксперты
12:00 | - | 12:30 | 0:30 | Обед | Эксперты, участники
12:30 | - | 12:45 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
12:45 | - | 13:00 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 2). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, участники
13:00 | - | 13:45 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 2) | Участники
13:45 | - | 14:00 | 0:15 | Перерыв | Участники
14:00 | - | 14:45 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 2, продолжение) | Участники
14:45 | - | 15:00 | 0:15 | Перерыв | Участники
15:00 | - | 15:30 | 0:30 | Выполнение задания (сессия 2, продолжение) | Участники
15:30 | - | 15:35 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы участников | Эксперты
15:35 | - | 15:50 | 0:15 | Подведение итогов соревновательного дня | Эксперты, участники
13:00 | - | 15:30 | 2:30 | Проверка работ участников (сессия 1) | Эксперты
С2 соревновательный день 09.12.2019
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
9:00 | - | 9:10 | 0:10 | Брифинг. Вопросы экспертам | Эксперты, участники
9:10 | - | 9:25 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 3). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, участники
9:25 | - | 10:10 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 3) | Участники
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | Перерыв | Участники
10:25 | - | 11:10 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 3, продолжение) | Участники
11:10 | - | 11:25 | 0:15 | Перерыв | Участники
11:25 | - | 11:55 | 0:30 | Выполнение задания (сессия 3, продолжение) | Участники
11:55 | - | 12:00 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы участников | Эксперты
12:00 | - | 12:30 | 0:30 | Обед | Эксперты, участники
12:30 | - | 12:45 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
12:45 | - | 13:00 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 4). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, участники
13:00 | - | 13:45 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 4) | Участники
13:45 | - | 14:00 | 0:15 | Перерыв | Участники
14:00 | - | 14:45 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 4, продолжение) | Участники
14:45 | - | 15:00 | 0:15 | Перерыв | Участники
15:00 | - | 15:30 | 0:30 | Выполнение задания (сессия 4, продолжение) | Участники
15:30 | - | 15:35 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы участников | Эксперты
15:35 | - | 15:50 | 0:15 | Подведение итогов соревновательного дня | Эксперты, участники
9:25 | - | 11:55 | 2:30 | Проверка работ участников (сессия 2) | Эксперты
13:00 | - | 15:30 | 2:30 | Проверка работ участников (сессия 3) | Эксперты
С3 соревновательный день 10.12.2019
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
9:00 | - | 9:10 | 0:10 | Брифинг. Вопросы экспертам | Эксперты, участники
9:10 | - | 9:25 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 5). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, участники
9:25 | - | 10:10 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 5) | Участники
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | Перерыв | Участники
10:25 | - | 11:10 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 5, продолжение) | Участники
11:10 | - | 11:25 | 0:15 | Перерыв | Участники
11:25 | - | 11:55 | 0:30 | Выполнение задания (сессия 5, продолжение) | Участники
11:55 | - | 12:00 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы участников | Эксперты
12:00 | - | 12:30 | 0:30 | Обед | Эксперты, участники
12:30 | - | 12:45 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
12:45 | - | 13:00 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 6). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, участники
13:00 | - | 13:45 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 6) | Участники
13:45 | - | 14:00 | 0:15 | Перерыв | Участники
14:00 | - | 14:45 | 0:45 | Выполнение задания (сессия 6, продолжение) | Участники
14:45 | - | 15:00 | 0:15 | Перерыв | Участники
15:00 | - | 15:30 | 0:30 | Выполнение задания (сессия 6, продолжение) | Участники
15:30 | - | 15:35 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы участников | Эксперты
15:35 | - | 15:50 | 0:15 | Подведение итогов соревновательного дня | Эксперты, участники
9:25 | - | 11:55 | 2:30 | Проверка работ участников (сессия 4) | Эксперты
13:00 | - | 14:00 | 1:00 | Проверка работ участников (сессии 5, субкритериев всех сессиий) | Эксперты
15:00 | - | 17:00 | 2:00 | Проверка работ участников (сессии 6) | Эксперты
17:00 | - | 19:00 | 2:00 | Блокировка оценок в CIS. Подписание протоколов и ведомостей | Эксперты
С+1 день после соревнований 14.12.2019
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 9:30 | 0:30 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
9:30 | - | 11:30 | 2:00 | Коллективное фото. Подведение итогов чемпионата. Свободное общение | Эксперты, участники
11:30 | - | 12:30 | 1:00 | Обед | Эксперты, участники
9:30 | - | 13:00 | 3:30 | Демонтаж оборудования | ТАП
14:00 | - | 16:00 | 2:00 | Церемония закрытия Чемпионата | Эксперты, участники